Приложение 1

к постановлению

администрации Чернышковского

муниципального района

от 28.06.2017 № 220

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020года»

| Ответственный исполнитель программы | Администрации Чернышковского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - сельские поселения Чернышковского муниципального района (по согласованию); - сельхозтоваропроизводители района (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; - повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения. |
| Задачи программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе; - повышение уровня газоснабжения в сельской местности; - повышение уровня и качества водоснабжения сельских поселений; - обеспеченность сельского населения социальной инфраструктурой; - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий (конкурсов, спортивных мероприятий); - обеспечение населения в отдаленных населенных пунктах продовольственными и непродовольственными товарами путем организации объектов нестационарной торговой сети или посредством автомагазинов. |
| Целевые показатели программы | - доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий; - объем инвестиций в агропромышленный комплекс; - количество созданных рабочих мест на селе; - количество построенного, приобретенного жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами; - уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы в 2014-2020г.г. составляет 176376,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 27998,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета Волгоградской области 125015,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Чернышковского муниципального района – 96,8 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников –23266,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения; - повышение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе; - улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных условий; - снижение миграционного оттока сельского населения, прежде всего молодежи; - повышения уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе газом – до 67 процентов; - привлекательности сельской местности для проживания и трудовой деятельности. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа разработана с учетом положений Федерального закона  № 264-ФЗ в ред. 28.02.2012 г. «О развитии сельского хозяйства», федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.07.2013г. №598, стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2020 г., Концепции устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-р, стратегии по комплексному развитию сельских территорий Волгоградской области и эффективному функционированию АПК в условиях ВТО с учетом социально-экономических и природно-климатических особенностей».

На территории Чернышковского муниципального района расположено 45 населенных пунктов. В состав муниципального образования входит                   1 городское и 11 сельских поселений.

Чернышковский район расположен в юго-западной части Волгоградской области - на левобережье реки Дон. Всего земель  — 307996 га. Категория земель распределена следующим образом: земли сельскохозяйственного назначения – 256703 га; земли поселений – 5485 га; земли промышленного, транспорта и иного назначения – 3251 га; земли лесного фонда 16764 га; земли водного фонда 23208 га; земли запаса – 2585 га.

Климат района — засушливый, резко-континентальный. Средняя месячная температура воздуха самых холодных месяцев - января и февраля             9-10 градусов мороза Абсолютный минимум – 39о С.  Среднегодовое количество осадков составляет  свыше 340 мм. Это связано с влиянием Азово-Черноморского водного бассейна.

Район имеет сравнительно мягкую зиму. Продолжительность безморозного периода составляет 160-177 дней. Зимой снежный покров не превышает 15-20 сантиметров. Зимой часто наблюдаются оттепели, устойчивый снежный покров бывает не каждый год.

Летом в самые жаркие дни температура может доходить до +41...+420 С., а в среднем июльская температура +21,80...+ 23,0 С. В районе часто повторяются засухи и суховеи продолжительностью 30-35 дней в году. Господствует западный и северо-западный ветры.

Рельеф местности представляет собой всхолмленную равнину наклонную на юг с высотами 80-120 м. Равнина интенсивно рассечена овражно-балочной сетью с глубиной вреза до 10-12 метров. В северной части поверхность равнины более возвышена, со сглаженным волнистым рельефом, а южная половина представляет собой массив Цимлянских песков. Чирско-Донское плато и Цимлянские пески являются здесь наиболее типичными ландшафтами, определяющими характерные природные признаки района.

В Чернышковском районе практически нет необрабатываемой земли, все зоны, пригодные для землепользования. В районе успешно выращиваются зерновые культуры, подсолнечник, овощи, бахчи. За сельхозтоваропроизводителями района закреплено 258,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни - 161,3 тыс. га. (в коллективных хозяйствах 82,9 тыс.га, 78,3 тыс.га в малых предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах).

В настоящее время сельские населенные пункты характеризуются бытовой неустроенностью.

Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности.

Доля трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве составляет 41,4% от общего числа занятых в экономике района.

Уровень официальной безработицы на начало 2017 г. составил 2,2 % от экономически активного населения. Среднемесячная заботная плата  работников сельского хозяйства в 2015 году составила14163 рублей, что на 146% выше уровня предыдущего года.

Ухудшается и демографическая ситуация на селе. Естественная убыль сельского населения за последние годы увеличилась. Средняя продолжительность жизни по району составляет за 2016 год 70,2 лет               (2015г.-67,6 лет).

На территории района осуществляют производственную деятельность 7 сельскохозяйственных предприятий (1-колхоз, 1- сельскохозяйственный производственный кооператив и 5 обществ с ограниченной ответственностью), 84 крестьянских фермерских хозяйств и свыше 5,4 тысячи личных подворий граждан.

Производство зерна в современных экономических условиях остается по-прежнему основной задачей сельского хозяйства. Повышение продуктивности и устойчивости земледелия обеспечивается за счет внедрения комплекса мер по борьбе с засухой, направленных на:

- совершенствование структуры посевных площадей и севооборотов;

- применение почвозащитных и влагосберегающих технологий;

- рациональное применение минеральных удобрений, средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;

- совершенствование систем семеноводства, внедрение новых интенсивных сортов и гибридов, отличающихся засухоустойчивостью, высоким качеством зерна, устойчивостью к болезням и вредителям;

- укрепление кормовой базы для животноводства.

Динамика валового сбора зерна в Чернышковском муниципальном районе

с 2000г. по 2016г.

(тыс.тонн)

| годы | Валовый сбор |
| --- | --- |
| 2000г. | 41,9 |
| 2001г. | 100,4 |
| 2002г. | 110,0 |
| 2003г. | 33,7 |
| 2004г. | 173,5 |
| 2005г. | 134,4 |
| 2006г. | 133,8 |
| 2007г. | 83,2 |
| 2008г. | 268,3 |
| 2009г. | 197,1 |
| 2010г. | 153,8 |
| 2011г. | 108,7 |
| 2012г. | 139,7 |
| 2013г. | 71,9 |
| 2014г. | 236,8 |
| 2015 г. | 130,3 |
| 2016 г. | 244,9 |

Животноводство района во всех категориях хозяйств представлено молочным и мясным скотоводством отечественных пород, свиноводством, овцеводством и козоводством, яичным птицеводством.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2017 года составило 9152 голов, или 104,7 % к соответствующему периоду 2015г., в том числе коров – 5082 голов (103,	1 %), овец и коз – 9815 голов (100,3 %), птицы – 80000 голов (82 %). В то же время в связи с распространением в области вируса африканской чумы свиней, произошло сокращение численности поголовья свиней, которое составило 4352 голов (96,3%).

В 2016 году производство скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий составило 3284 тонн или 101,9% к аналогичному периоду 2015 г., молока – 19317 тонна или 105,7 %, яиц – 6572 тысяч штук или 87,1 %.

Наиболее критичными факторами, которые сдерживают развитие животноводства в районе являются: отсутствие коллективных хозяйств занимающихся ведением отрасли животноводства, недостаток кадров, слабой кормовой базы из-за отсутствия орошаемых земель, высокой доли личных подсобных хозяйств.

Главное направление развития молочного скотоводства направлено на увеличение объемов производства молока; удовлетворение нужд населения района и области в нем.

Оно начинается с реализации механизма увеличения численности коров с 3900 голов в личных подсобных хозяйствах до 4500 голов, (связано с созданием семейных ферм) и доведение поголовья коров во всех категориях хозяйств до 5100 в 2020 году. Рост численности коров составит 18,6 %.

Как результат, произойдет увеличение производства молока с 17,1 тыс.тонн в 2015 году (до 20,0 тыс. тонн в 2020г. рост производства молока составит 9,8 %

Природный газ становится неотъемлемой частью сельского быта, что важно как в экономическом, так и в социальном плане для будущего развития сельских территорий. Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом составляет 33,8 %.

Газификация района осуществляется в соответствии с долгосрочной областной целевой программой «Газификация Волгоградской области на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 №187-п.

Проведение дальнейших мероприятий по газификации сельских населенных пунктов позволит решить социальные задачи: улучшение условий быта и повышение уровня производственной деятельности сельского населения, что сократит отставание социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создаст современную среду проживания для сельского населения.

Для улучшения жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов на селе на территории  района  действует  федеральная целевая  программа «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002г. № 858.

В рамках программы можно приобрести жилье, построить новое или увеличить площадь уже имеющегося жилья за счет пристройки.

Программа предусматривает  государственную поддержку в виде безвозмездной денежной субсидии за счет средств областного и  федерального бюджетов  в размере до 70% общей стоимости приобретаемого (строящегося) жилья по установленной норме.

С 2005 года, за период действия программы на территории района,  привлечено средств федерального и областного бюджетов  в сумме 7305,4 тыс. руб., улучшили свои жилищные условия 44 семьи (146 человек),  приобретено 2519,4 кв. м. жилья.

В том числе в 2016 году субсидию получила  1 семьия Одна семья построила жилой дом площадью 86 кв.м., сумма субсидии из федерального и областного бюджета составила 1094,0 тыс. рублей. Три семьи получили субсидию на строительство жилья, общая сумма средств направленная на строительство 3464,6 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета 1943,75 тыс. рублей, средств областного бюджета 1520,85.

Главными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение экологической обстановки в сельской местности, рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей на конец 2016 года составила      196970 метров при этом в замене нуждалось 24,5% водопроводов. В

В отдаленных сельских поселениях отсутствует торговля и бытовое обслуживание. Обеспеченность сельского населения торговыми площадями составляет  271 кв.метров на 1 тыс. человек. Слабо развита сеть бытового обслуживания населения в населенных пунктах района. Сдерживающими факторами развития торгового и бытового обслуживания являются недостаток собственных оборотных средств у субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, недостаточность доходов населения.

Обеспеченность с населения спортивными сооружениями составляет 3,8 единицы  на 10 тыс. жителей. Этого не достачно для полноценного занятия физической культурой сельского населения.  Для покрытия потребности в спортивных сооружениях на первом этапе необходимо построить спортивные объекты в Пристеновском и Сизовском сельских поселениях.

Вопрос устойчивого развития сельских территорий Чернышковского муниципального района носит комплексный характер, и его решение может быть достигнуто с применением программно-целевого метода. Так как этот метод позволяет взаимоувязать мероприятия программы, исполнителей, сроки, объемы и источники финансирования, контроль за ходом реализации мероприятий программы и ожидаемые результаты.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями программы является:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

- повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

- повышение уровня  газоснабжения в сельской местности;

- повышение уровня и качества водоснабжения сельских поселений;

- обеспеченность сельского населения социальной инфраструктурой;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий (конкурсов, спортивных мероприятий);

- обеспечение населения в отдаленных населенных пунктах продовольственными и непродовольственными товарами путем организации объектов нестационарной торговой сети или посредством автомагазинов.

Срок реализации программы 2014-2020 годы.

I этап – 2014-2017 годы;

II этап – 2018-2020 годы.

Первый этап (2014-2017годы) предусматривает сокращение различий в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повышение уровня занятости и доходов сельского населения, улучшение жилищных  условий жизни.

Второй этап (2018-2020 годы) предполагает достижение  более высокого уровня развития отрасли агропромышленного комплекса, наращивание темпов социального развития сельских поселений, росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевые показатели Программы:

- доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий;

- объем инвестиций в агропромышленный комплекс;

- количество созданных рабочих мест на селе;

- количество построенного, приобретенного жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами;

- уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом;

Целевые индикаторы по годам реализации Программы приведены в Перечне целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению 1.

Оценка эффективности реализации программы производится ее исполнителем ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей, путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

- эффективность хода реализации отдельного мероприятия программы (в процентах);

- фактический показатель выполнения отдельного мероприятия программы, достигнутый в ходе ее реализации;

- нормативный показатель, утвержденный программой.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

- повышение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;

- улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных условий;

- снижение миграционного оттока сельского населения, прежде всего молодежи;

- повышения уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе газом – до 67 процентов;

- привлекательности сельской местности для проживания и трудовой деятельности.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния, а также потребности в объектах социальной сферы в сельской местности.

Программа включает следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.

Планируется строительство фельдшерско-акушерских пунктов в и Сизовском сельском поселении.

3. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

Строительство плоскостных спортивных сооружений в, х.Пристеновский, х.Алешкин и п.Красноярский.

4. Развитие газификации в сельской местности.

За период с 2014г. по 2020г. планируется построить 21 внутрипоселковых газопровода общая стоимость составит 127717 тыс. рублей.

5. Строительство котельных для учреждений социальной сферы.

6. Развитие водоснабжения в сельской местности.

Замены требует 46 км. ветхих водопроводных сетей:

Алешкинское с/п – 4км.;

Верхнегнутовское с/п – 2,5 км.;

Басакинское с/п – 2,5 км.;

Нижнегнутовское с/п – 4 км.;

Красноярское с/п – 2,5 км.;

Елкинское с/п – 3 км.;

Тормосиновское с/п – 2,5 км.;

Захаровское с/п – 3 км.;

Сизовское с/п – 4 км.;

В Пристеновском с/п-3,2 км;

На территории сельских поселений в реконструкции нуждаются 12 водозаборных скважин объем затрат на их реконструкцию составит – 7,2 млн.рублей.

8. Создание семейных животноводческих ферм: 2 фермы на 100 голов,                 1 ферму на 50 голов и 6 ферм на 25 голов.

9. Открытие объектов торговли и бытового обслуживания.

10. Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Мероприятия Программы и их финансирование по годам приведены в Перечне мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению 2.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке в процессе формирования бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

Корректировка мероприятий, ожидаемых результатов их реализации, перечня проектов и объектов осуществляется в соответствии с объемом выделяемых бюджетных средств и средств других источников, а также по результатам анализа выполнения мероприятий Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, бюджета Чернышковского муниципального района и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы в 2014-2020г.г.  составляет 176376,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 27998,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгоградской области 125015,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Чернышковского муниципального района  –   96,8 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 23266,1тыс. рублей.

Средства, выделяемые из федерального и областного бюджетов, подлежат ежегодному уточнению после утверждения федерального и областного бюджетов на очередной финансовый год.

Средства, выделяемые из бюджета Чернышковского муниципального района Волгоградской области, подлежат ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся средства:

государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;

государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих в сельской местности производственные, социальные и рекреационные объекты;

интегрированных сельско–городских хозяйственных структур, включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;

акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села;

организаций потребительской кооперации;

государственных и муниципальных организаций социально - культурной сферы сельских поселений, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;

кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;

личные средства граждан.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется ответственным исполнителем Программы.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства федеральных и областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, самого сельского населения, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Ответственным исполнителем Программы, в том числе муниципальным заказчиком по отдельным мероприятиям Программы, является администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области.

Администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области – ответственный исполнитель Программы осуществляет управление реализацией Программы, в том числе выполняет:

координацию деятельности по рациональному использованию средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников;

нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации Программы;

организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;

проведение мониторинга реализации Программы;

подготовку ежегодных докладов о ходе реализации Программы.

Администрация Чернышковского муниципального района Волгоградской области несет ответственность за реализацию Программы в целом.

Ответственный исполнитель Программы в пределах своих полномочий проводит:

отбор на конкурсной основе исполнителей работ по мероприятиям Программы;

согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.

- Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы

Имущество, созданное или приобретенное органами местного самоуправления за счет полученных субсидий областного бюджета, является собственностью соответствующего муниципального образования. Имущество, построенное за счет средств федерального и областного бюджетов, являются собственностью Волгоградской области. Жилье, построенное или приобретенное за счет средств федерального и областного бюджетов, является собственностью гражданина, получившего социальную выплату.

Приложение №1

к муниципальной Программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Чернышковского муниципального района

Волгоградской области на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий | % | 85,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Объем инвестиций в агропромышленный комплекс | млн.руб. | 16,6 | 17,3 | 18,7 | 19,8 | 21,9 | 23,2 | 24,0 | 25,3 | 26,0 |
| 3. | Количество созданных рабочих мест на селе | единиц | 24 | 36 | 40 | 50 | 50 | 60 | 65 | 72 | 77 |
| 4. | Количество построенного, приобретенного жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами | кв.метров | 54 | 370 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 108 | 162 |
| 5. | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 35,0 | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 67,0 |

Приложение №2

к муниципальной Программе

«Устойчивое развитие сельских территорий

Чернышковского муниципального района

Волгоградской области на 2014-2017 годы

и на период до 2020 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Чернышковского муниципального района Волгоградской области

на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодыми семьями, молодыми специалистами | Администрация Чернышковского муниципального района | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 1563,7 0 0 2916,0 4374,0 | 0 0 766,2 0 0 1428,84 2143,26 | 0 0 328,4 0 0 612,36 918,54 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 469,1 0 0 874,8 1312,2 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 8853,7 | 4338,3 | 1859,3 | 0 | 2656,1 |
| 2. | Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | Учреждения здравоохранения | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 0 0 0 13000,0 0 | 0 0 0 0 0 9100 0 | 0 0 0 0 0 3900 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 13000,0 | 9100,0 | 3900,0 | 0 | 0 |
| 3. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | Администрация Чернышковского муниципального района | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 0 0 0 150,0 150,0 | 0 0 0 0 0 45,0 45,0 | 0 0 0 0 0 90,0 90,0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 15,0 15,0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 300,0 | 90,0 | 180,0 | 0 | 30,0 |
| 4. | Развитие газификации в сельской местности | Администрация Чернышковского муниципального района | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 0 0 0 38000,0 25817,1 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 37962,0 25774,2 | 0 0 0 0 0 38,0 42,9 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 63817,1 | 0 | 63736,2 | 80,9 | 0 |
| 5. | Строительство котельных | Администрация Чернышковского муниципального района | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 0 0 0 12712,7 3243,2 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 12700,0 3240,0 | 0 0 0 0 0 12,7 3,2 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 15955,9 | 0 | 15940,0 | 15,9 | 0 |
| 6. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация Чернышковского муниципального района | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 0 0 0 8000,0 8000,0 | 0 0 0 0 0 2500,0 2500,0 | 0 0 0 0 0 5500,0 5500,0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 16000,0 | 5000,0 | 11000,0 | 0 | 0 |
| 7. | Гранты на поддержку начинающих фермеров | Администрация Чернышковского муниципального района | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 700,0 5250,0 1550,0 1250,0 4650,0 4950,0 4950,0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 550,0 2850,0 950,0 1000,0 2850,0 2850,0 2850,0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 150,0 2400,0 600,0 250,0 1800,0 2100,0 2100,0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 23300,0 |  | 13900,0 |  | 9400,0 |
| 8. | Создание семейных животноводческих ферм | Индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 4500,0 0 3000,0 7000,0 7000,0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 2700,0 0 2000,0 4900,0 4900,0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1800,0 0 1000,0 2100,0 2100,0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 21500,0 | 0 | 14500,0 | 0 | 7000,0 |
| 9. | Гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Администрация Чернышковского муниципального района | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 1200,0 0 1250,0 5600,0 5600,0 | 0 0 720,0 0 750,0 4000,0 4000,0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 480,0 0 500,0 1600,0 1600,0 |
|  | Итого по мероприятию: |  |  | 13650,0 | 9470,0 | 0 | 0 | 4180,0 |
|  | ИТОГО |  | 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. | 0 0 8813,7 1000,0 8900,0 92028,7 59134,2 | 0 0 1486,2 0 750,0 17073,84 8688,26 | 550,0 2850,0 3978,4 1000,0 4850,0 68514,36 43272,74 | 0 0 0 0 0 50,7 46,1 | 150,0 2400,0 3349,1 250,0 3300,0 6689,8 7127,2 |
|  | ВСЕГО |  | 2014-2020гг. | 176376,7 | 27998,3 | 125015,5 | 96,8 | 23266,1 |