## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению администрации Чернышковского муниципального района от 22 мая 2018 № 150
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы Чернышковского муниципального района к отопительному периоду 2018/2019 годов
№ п/п | Наименование мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства | Еди-ницаизме-рения | Зада-ние по подго-товке | Динамика подготовки |  |  |  |  | Ответственные за исполнение
|  |  |  | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 15.09. | 15.10.
|  |  |  | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г. | 2018г.
|  |  |  | 20% | 40% | 70% | 95% | 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подготовка объектов жилищного фонда | тыс. кв.м | 10.1 | 2.02 | 4.04 | 7.07 | 10.1 | 10.1 | Собственники квартир, глава Чернышковского г/п (по согласованию)
|  | ед. | 17 | 3 | 7 | 12 | 17 | 17
2 | Подготовка котельных (в т.ч. автономных) | ед. | 14 | 3 | 6 | 11 | 14 | 14 | Владельцы котельных и руководители эксплуатирующих организаций (по согласованию)
3 | Подготовка тепловых сетей | км. | 7 | 1.4 | 2.8 | 4.9 | 6.65 | 7 | Владельцы тепловых сетей и руководители эксплуатирующих организаций (по согласованию)
4 | Подготовка водозаборов | ед. | 70 | 14 | 28 | 50 | 66 | 70 | Собственник водозабора, руководители ООО "Коммунальщик"(по согласованию), МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство", МБУ "Басакинское" (по согласованию)
5 | Подготовка насосных станций | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Глава Чернышковского г.п.(по согласованию), руководитель ООО "Коммунальщик" (по согласованию)
6 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 197 | 39.4 | 78.8 | 137.9 | 187.15 | 197 | Собственник водопроводных сетей, руководители ООО "Коммунальщик"(по согласованию), МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство", МБУ "Басакинское" (по согласованию)
7 | Создание нормативного запаса жидкого топлива | т. | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | Владельцы котельных (по согласованию)
8 | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и организа-циями для подготовки объектов ЖКХ к зиме | млн. руб. | 2.6 | 0.52 | 1.04 | 1.82 | 2.47 | 2.6 | Собственники и владельцы объектов ЖКХ (по согласованию)
9 | Подготовка объектов муниципальных образова-тельных учреждений. | ед. | 30 | 0 | 12 | 21 | 30 | 30 | Руководители образовательных организаций
10 | Подготовка объектов муни-ципальных учреждений культуры, подвеомствен-ных администрации ЧМР | ед. | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | Руководители учреждений культуры
11 | Подготовка объектов МКУ «ЦФК» | ед. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Руководитель МКУ «ЦФК»
12 | Подготовк объектов прочих муниципальных учреждений, учрежденных администрацией ЧМР | ед. | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | Руководители муниципальных учреждений
13 | Получение актов готовности котельных к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годы | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Руководители эксплуатирующих организаций (по согласованию)
14 | Получение теплоснабжающими организациями паспортов готовности | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Руководители ООО "Коммунальщик" (по согласованию), МБУ ЧМР "Коммунальное хозяйство"
15 | Получение органами местного самоуправления паспортов готовности | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Глава администрации Чернышковского муниципального района, глава Чернышковского г/п (по согласованию)